## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
1899-12-31 06:00 | 16:00 | 16:30 | 0.020833
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.625 | 20:00 | 20:30 | 0.020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Version 1 |  |  | 300 | 0.125 | 17:04 | 20:50 | 0.15694 | 0 | 0:00 | 445 | 0.15694
2 | Version 2 |  |  | 200 | 0.083333 | 19:00 | 22:33 | 0.14792 | 1 | 0:15 | 278 | 0.15833
3 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
4 | [7 empty] | Completar |  |  |  | Completar
TOTALES |  |  |  | 500 | 0.20833 |  |  | 0.30486 | 1 | 0.010417 | 723 | 0.31528
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.625 | 20:30 | 20:50 | 0.013889
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 723
LOC / Hora |  |  | 95.5507
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.1383%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.020833 | 5.618%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.020833 | 5.618%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.013889 | 3.745%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 2.809%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.30486 | 82.21%
Tiempo Total |  |  | 0.37083
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])